## WBS · 간트
무비무비 개발 WBS · 2인 · 3주(15영업일) · 진행 체크/리뷰용
[12 empty] | 1주차 (D1–D5) |  |  |  |  | 2주차 (D6–D10) |  |  |  |  | 3주차 (D11–D15)
ID | 단계 | 작업 | 담당 | 기간(일) | 시작(D) | 종료(D) | 선행 | 산출물 | 상태 | 진행률 | 리뷰/메모 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15
0.1 | 공통 기반 | 레포·Git·브랜치 전략·커밋 컨벤션 | 공통 | 1 | 1 | 1 | - | 레포/컨벤션 문서 | 할 일 | 0%
0.2 | 공통 기반 | DB 스키마·마이그레이션 (ERD 반영) | B | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 스키마/마이그레이션 | 할 일 | 0%
0.3 | 공통 기반 | 공통 셸·네비·nested 라우팅·UI 키트 | B | 2 | 2 | 3 | 0.1 | 레이아웃/라우팅 | 할 일 | 0%
0.4 | 공통 기반 | TMDB 연동 모듈 (검색·상세·OTT) | B | 2 | 3 | 4 | 0.2 | TMDB 클라이언트 | 할 일 | 0%
0.5 | 공통 기반 | 데이터 파이프라인: 수집→임베딩→UMAP 좌표→적재 | A | 4 | 1 | 4 | 0.1 | movies+좌표 적재 (POC 재활용) | 할 일 | 0%
1.1 | 인증·온보딩 | 회원가입 / 로그인 / 로그아웃 | B | 2 | 4 | 5 | 0.3 | 인증 플로우 | 할 일 | 0%
1.2 | 인증·온보딩 | 온보딩 영화 등록 (검색·선택·삭제, 5편) | B | 2 | 5 | 6 | 1.1,0.4 | 온보딩 화면 | 할 일 | 0%
3.1 | 좌표·지도 | 사용자 좌표 계산 (별점 가중)·캐싱 API | A | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 좌표 API | 할 일 | 0%
3.2 | 좌표·지도 | 미탐색·안전 영역 감지 (KDE / 코사인) | A | 2 | 5 | 6 | 3.1 | 영역 감지 API | 할 일 | 0%
4.1 | 추천 | 안전 추천 (코사인 Top N) API | A | 2 | 6 | 7 | 3.1 | 안전추천 API | 할 일 | 0%
4.2 | 추천 | 미탐색 추천 (KDE) API | A | 2 | 7 | 8 | 3.2 | 미탐색추천 API | 할 일 | 0%
2.1 | 영화·시청 | 영화 검색·상세·OTT 표시 | B | 2 | 6 | 7 | 0.4 | 검색/상세 화면 | 할 일 | 0%
2.2 | 영화·시청 | 시청 등록·별점·리뷰 모달 (별점 필수) | B | 2 | 7 | 8 | 2.1,3.1 | 시청 등록/리뷰 | 할 일 | 0%
2.3 | 영화·시청 | 시청 목록 조회·검색·삭제(경고창) | B | 2 | 8 | 9 | 2.2 | 시청 목록 | 할 일 | 0%
2.4 | 영화·시청 | 이용자 리뷰 표시 | B | 1 | 9 | 9 | 2.2 | 리뷰 목록 | 할 일 | 0%
3.3 | 좌표·지도 | 취향 지도 렌더 (어두운 지도·글로우·본 영화만) | A | 3 | 8 | 10 | 3.1,3.2 | 지도 화면 | 할 일 | 0%
1.3 | 인증·온보딩 | 프로필 조회·수정·계정 삭제 | B | 2 | 9 | 10 | 1.1 | 프로필 화면 | 할 일 | 0%
3.4 | 좌표·지도 | 지도 내 검색(반짝) + 영화 검색·등록 탭 | A | 2 | 10 | 11 | 3.3 | 지도 탭 | 할 일 | 0%
5.1 | 친구·소셜 | 친구 검색·요청·수락/거절 | B | 2 | 10 | 11 | 1.3 | 친구 요청 | 할 일 | 0%
4.3 | 추천 | 추천 페이지 + 오늘의 추천 | A | 2 | 11 | 12 | 4.1,4.2 | 추천 화면 | 할 일 | 0%
5.2 | 친구·소셜 | 친구 목록·삭제·친구 프로필 | B | 2 | 11 | 12 | 5.1 | 친구 목록/상세 | 할 일 | 0%
4.4 | 추천 | 지도 탐색 탭 (미탐색/안전 개별 토글·핀) | A | 2 | 12 | 13 | 3.3,4.1,4.2 | 지도 탐색 탭 | 할 일 | 0%
5.3 | 친구·소셜 | 친구 취향 비교 지도 (공통 시청작) | 협업 | 1 | 13 | 13 | 3.3,5.2 | 비교 지도 | 할 일 | 0%
5.4 | 친구·소셜 | 같이 볼 영화 챗봇 (LLM) | 협업 | 2 | 13 | 14 | 5.3,4.3 | 추천 챗봇 | 할 일 | 0%
6.1 | 통합·시연 | 통합 테스트·연동 점검·버그픽스 | 협업 | 2 | 14 | 15 | 전체 | 안정화 | 할 일 | 0%
6.2 | 통합·시연 | 시드 데이터·시연 시나리오 준비 | 협업 | 2 | 14 | 15 | 6.1 | 시연 데이터 | 할 일 | 0%
6.3 | 통합·시연 | README·발표 자료 | 협업 | 1 | 15 | 15 | 6.1 | 문서/발표 | 할 일 | 0%
마일스톤 | [15 empty] | M1 |  |  |  |  | M2 |  |  | M3 |  | M4
[16 empty] | 기반 완료 |  |  |  |  | 핵심 기능 |  |  | 통합·소셜 |  | 시연

## 역할 분담
역할 분담 (수직 · 기능별 풀스택)
담당 | 주 영역 | 책임 기능
개발자 A | 지도·추천·데이터 | 데이터 파이프라인(임베딩·UMAP), 사용자 좌표 계산, 미탐색·안전 영역 감지, 안전/미탐색 추천, 추천 페이지, 어두운 취향 지도·지도 탐색 탭
개발자 B | 인증·콘텐츠·소셜 | DB 스키마, 공통 셸·라우팅, TMDB 연동, 회원가입/로그인, 온보딩 등록, 영화 검색·상세·OTT, 시청 등록·별점·리뷰, 프로필, 친구 검색·요청·목록
공통(A+B) | 협업 지점 | 친구 취향 비교 지도, 같이 볼 영화 챗봇(LLM), 통합 테스트·시연 준비, 별점→좌표 갱신 연동

## 사용법
무비무비 일정표 · 같이 쓰는 법
이 파일은 '상태/진행률/리뷰' 칸이 있어 팀이 함께 진행 상황을 남길 수 있습니다.
① 상태 — 셀 클릭 시 드롭다운(할 일 · 진행중 · 완료 · 보류). 완료=초록, 진행중=노랑, 보류=회색으로 자동 색칠됩니다.
② 진행률 — 0~100% 입력(0%, 50% 처럼).
③ 리뷰/메모 — 코드리뷰 결과·이슈·코멘트를 자유롭게 적습니다.
【실시간 공동 작업】
• 구글 시트: 드라이브에 이 파일 업로드 → '구글 스프레드시트로 열기' → 우상단 공유. 셀 우클릭 → '댓글'로 리뷰를 달고 멘션(@)할 수 있습니다.
• 엑셀 온라인(OneDrive): 업로드 후 공유 → 공동 작성. [검토] 탭 → '새 메모/댓글'로 리뷰를 남깁니다.
【팁】 'WBS · 간트' 시트는 오른쪽 D1~D15 칸이 담당 색으로 칠해진 간트입니다. 시작(D)/종료(D)만 바꾸면 기간이 자동 계산됩니다.